- АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   -

- ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

##### МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

##### «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА САСОВО»

##### (МУ УО и МП)

##### ПРИКАЗ

17.11.2010                                         г. Сасово                                    № 350

Об утверждении плана-графика

по организации и проведению

государственной (итоговой) аттестации

в 2011-2012 учебном году

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13 января 2009 г., регистрационный № 13065)

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график муниципального учреждения «Управление образования и молодежной политики города Сасово» по организации подготовки и проведению государственной (итоговой) аттестации  в 2011-2012 учебном году в городе Сасово (Приложение).

- Назначить ответственным за обеспечением проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 2011-2012 учебном году Ларькину Татьяну Анатольевну, начальника сектора школ и дошкольных учреждений МУ УО и МП.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МУ УО и МП                            С.В.Горохова

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ УО и М

____________С.В.Горохова

Приказ № 350 «17» ноября 2011 г.

- ПЛАН-ГРАФИК

- муниципального учреждения «Управление образования и молодежной политики города Сасово»  по организации подготовки и проведению  государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 2011-2012 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Подведение итогов проведения единого государственного экзамена в переходный период (далее - ЕГЭ) в 2011 году |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Подготовить аналитический отчёт о проведении ЕГЭ в г. Сасово в 2011 году и задачах на 2012 год. Издать информационно-методический бюллетень «Методист» с аналитическими материалами по итогам проведения ЕГЭ в г. Сасово в 2012 году. Провести заседание научно-методического совета по теме: «Г(И)А - опыт и перспективы». | август 2011 г. август 2011 г. ноябрь 2011 г. | Т.А. Ларькина Н.И.Алимушкина Т.А. Ларькина Н.И.Алимушкина А.И.Кузьмина Н.И.Алимушкина |
| 2. | - Финансовое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования |  |  |
| - 2.1 | - Составить сметы финансирования на проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, из муниципального бюджета | январь 2012 г. | Г.Л.Петрунина |
| 3. | Мероприятия по подготовке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 2012 году |  |  |
| 3.1. 3.2 | Сформировать схему проведения ЕГЭ в: - муниципальном образовании; -пунктах проведения ЕГЭ. | январь 2012 г. февраль 2012 г. | Т.А. Ларькина Т.А. Ларькина |
| 4. | Работа по нормативному правовому, инструктивному методическому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 2012 году в г. Сасово |  |  |
| 4.1 4.2. | Подготовить и направить предложения в Министерство образования Рязанской области: - «О создании пунктов проведения ЕГЭ в городе Сасово и назначении руководителей в них в период государственной (итоговой) аттестации»; - «О составе организаторов в пунктах проведения ЕГЭ »; - о кандидатурах в состав региональных предметных комиссий; в состав конфликтных комиссий; Разработать памятку: - организаторам проведения ЕГЭ в аудиториях - ППЭ | февраль 2012 г февраль 2012 г ноябрь 2011 г февраль-март - 2012 г | Т.А. Ларькина Т.А. Ларькина Т.А. Ларькина Т.А. Ларькина |
| - 5. | - Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 2012 году |  |  |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6. 5.7. - 5.8. | Организовать работу ППЭ. Организовать своевременную передачу результатов ЕГЭ в РЦОИ. Организовать выдачу свидетельств по результатам ЕГЭ (I волна) Согласовать взаимодействие с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - МЧС (противопожарная безопасность); Организовать доставку КИМов в пункты проведения ЕГЭ и бланков результатов в пункт обработки материалов (РИРО, ресурсный центр). Организовать работу образовательных учреждений: - по подготовке ведомости учета выдачи свидетельств по результатам ЕГЭ; - по проведению социологического опроса учащихся, родителей, педагогической общественности области по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации; - по передаче баз данных по установленным каналам связи; Провести совещания по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 2012 году в Рязанской области. - Организовать выдачу пропусков на ЕГЭ выпускникам образовательных учреждений. | апрель -июнь 2012 г. апрель – июнь 2012 г. июнь 2012 г апрель – июнь 2012 г. Апрель- июнь 2012 г. апрель – июнь 2012 г. март 2012 г. апрель- июнь 2012 г. - Май 2012 г. - Май 2012 г. | Н.И.Алимушкина Т.А. Ларькина С.В.Горохова Т.А. Ларькина Т.А. Ларькина С.В.Горохова Т.А. Ларькина Начальник МОУО Т.А. Ларькина Н.И.Алимушкина Кузьмина А.И. Т.А. Ларькина Т.А. Ларькина |
| 5.9. 5.10 5.11 5.12. | Получить экзаменационные материалы для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 2012 году в Рязанской области: - при досрочном прохождении государственной (итоговой) аттестации; - в мае-июне. Организовать проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 2012 году в общеобразовательных учреждениях, по расписанию, утвержденному Минобрнауки России Организовать выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ Сформировать муниципальную базу данных: - выпускников образовательных учреждений; - выпускников общеобразовательных учреждений; -специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ; ГВЭ; - - пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ. | по отдельному графику По спец. расписанию июнь 2012 г май-июнь 2012 г. | Начальник МОУО Т.А. Ларькина Руководители ОУ Т.А. Ларькина Руководители ОУ - Т.А. Ларькина Кузьмина А.И. |
| 6. | - Информационная поддержка. |  |  |
| 6.1 6.2 | Регулярно помещать информацию об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в г. Сасово в 2012 году в муниципальных СМИ. - Организовать «горячую линию» в муниципальном учреждении «Управление образования и молодежной политики города Сасово» по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2012 году. | постоянно февраль-июнь 2012 г. | Начальник МУ УО и МП Начальник МУ УО и МП |
| 7. | Подготовка специалистов, обеспечивающих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в г. Сасово в 2012 году |  |  |
| 7.1 7.2 | Провести совещания, семинары с: -руководителями образовательных учреждений; -специалистами методических служб; -специалистами органов управления образованием, ответственных за подготовку и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 2012 году в г. Сасово; -организаторами проведения ЕГЭ в пунктах проведения ЕГЭ; ГВЭ; - учителями-предметниками по технологии составления и работы с тестами; -ответственными за проведение вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ, ГВЭ. Принять участие в проведении семинаров регионального уровня. | январь-май 2012 г. по графику области | Алимушкина Н.И. Т.А. Ларькина Алимушкина Н.И. Т.А. Ларькина |
| 8. | Мониторинговые исследования. |  |  |
| 8.1 | Подготовить информацию: - об организаторах в ППЭ при проведении ЕГЭ и ГВЭ; -о количестве участников по каждому общеобразовательному предмету при проведении ЕГЭ; -об участии в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья; - о количестве участников по каждому общеобразовательному предмету при проведении ГВЭ; - о проведении Г(И)А для выпускников 11(12) классов образовательных учреждений муниципалитета, категориях участников Г(И)А в мае-июне, участии лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЕГЭ и данные об участниках, получивших в текущем году 100 баллов на ЕГЭ; - о распределении выпускников 11 классов, прошедших и не прошедших Г(И)А, по каналам дальнейшего обучения. | до 15.02 до 01.03 до 01.03 до 05.03 июль 2012 г. сентябрь 2012 г. | Т.А. Ларькина Т.А. Ларькина Т.А. Ларькина Т.А. Ларькина Т.А. Ларькина Т.А. Ларькина |
| 9. | Обеспечение контроля |  |  |
| 9.1 9.2 | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне общеобразовательных учреждений. Контроль за соблюдением условий информационной безопасности в ППЭ. | апрель- июнь 2012 г. май-июнь 2012 г. | Горохова С.В. Т.А. Ларькина Горохова С.В. |
| 10. | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в г. Сасово в 2012 году. |  |  |
| 10.1 10.2 10.3 | Подготовить аналитический отчет по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 2012 году в г.Сасово Провести сравнительный анализ результатов ЕГЭ, ГВЭ Провести мониторинг поступления выпускников в вузы и ссузы по результатам ЕГЭ и государственного выпускного экзамена. Подготовить материалы для издания информационно- методический бюллетень «Методист» по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в г.Сасово в 2012 году. | август-сентябрь 2012 г. сентябрь 2012 г. август 2012 г. | Т.А. Ларькина Алимушкина Н.И. Митина О.В. Т.А. Ларькина Алимушкина Н.И. |