В организационный комитет Всероссийского конкурса «Учитель Сочи 2014»

Отдел методического сопровождения профессионального развития педагогов МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО», Рязанская область.

Телефон: 8(49133)2-23-43

Электронная почта:sasovo_idc@mail.ru

Проект: «Олимпийская декада»

Номинация: «Лучший массовый спортивно-просветительский проект».

Регистрационный номер: _________

Заявка.

Название проекта: «Олимпийская декада»

Конкурсная номинация: «Лучший массовый спортивно-просветительский проект».

Общественная организация (творческий коллектив, физическое лицо), выдвигающая проект на конкурс: Отдел методического сопровождения профессионального развития педагогов МКУ ЦОДОУ, г. Сасово Рязанская область.

Данные разработчиков проекта:

- Алимушкина Наталья Илдусовна — заведующая отделом методического сопровождения профессионального развития педагогов (г. Сасово ул. Пролетарская, д.31; 8-910-906-50-12).

- Дергачева Марина  Геннадьевна — методист отдела методического сопровождения (г. Сасово, ул. Поселковая, д.5; 8-910-568-65-15).

- Кузяева Зоя Анатольевна — заведующая центром обеспечения деятельности образовательных учреждений (г. Сасово, ул. Лесозаводская, д.30 кв.7; 8-910-506-24-63).

Ожидаемые результаты:

- Формирование банка лучших разработок занятий по внедрению системы олимпийских знаний и их системное использование.

- Повышение мотивации детей на систематические занятия физическими упражнениями и формирование здорового образа жизни.

- Удовлетворение всех участников образовательного процесса (учащиеся и их родители, педагоги) результатами проекта.

Предполагаемый охват населения (возрастные, социальные категории): 2738 учащихся школ города, 168 педагогов школ города, 4 специалиста МУ «Управление образования и молодежной политики города Сасово», 7 тренеров-преподавателей и работников городского отдела по физической культуре и спорту, родители учащихся — не менее 65%.

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

_____________________                                              ______________________

Начальник управления образования                           Заведующая МКУ «Центр обеспечения

деятельности образовательных

С.В. Горохова                                                                 учреждений

«___»__________2012г.                                                З.А.Кузяева

«___»__________2012г.

Проект

«Олимпийская декада»

город Сасово, 2012 год

Паспорт проекта.

| Наименование проекта | «Олимпийская декада» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке проекта | Март 2012 г. |
| Дата утверждения | 01.08.2012 г. |
| Заказчик проекта | МУ «Управление образования и молодежной политики города Сасово» |
| Разработчик проекта | Отдел методического сопровождения профессионального развития педагогов (ОМСПРП) МКУ ЦОДОУ. |
| Цель и задачи проекта | Цель: Приобщение учащихся, их родителей и педагогических работников школ города к ценностям олимпизма. Задачи: 1. Выявление и распространение инновационного опыта работы ОУ и педагогов по вопросам олимпийского движения. 2. Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 3. Формирование у учащихся позитивных жизненных установок, воспитание патриотизма на примере выступления российских спортсменов. 4. Формирование навыков и развитие мотивации учащихся к выбору здорового образа жизни. 5. Привлечение общественности (социальные партнеры, родители) к пропаганде здорового образа жизни. |
| Сроки реализации | 1 сентября — 2 ноября 2012 г. |
| Основные направления | 1. Олимпийские игры — приобщение всех участников образовательного процесса к национальной идее «Сочи-2014 г.» через систему уроков, внеклассных и внеурочных мероприятий. 2. Паралимпийские игры — формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями (инклюзивное обучение); воспитание чувства гордости за спортивные достижения российских паралимпийцев. |
| Исполнители | Алимушкина Наталья Илдусовна, Дергачева Марина Геннадьевна, Кузяева Зоя Анатольевна. |
| Объемы и источники финансирования | За счет выделенных средств. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации проекта | 1. Формирование банка лучших разработок занятий по внедрению системы олимпийских знаний и их системное использование. 2. Повышение мотивации детей на систематические занятия физическими упражнениями и формирование здорового образа жизни. 3. В организации учебного процесса акцент на эффективность работы каждого ученика. 4. Удовлетворение всех участников образовательного процесса (учащиеся и их родители, педагоги) результатами проекта. 5. Положительная динамика учебной успеваемости. |
| Система организации мониторинга выполнения программы | Публикация материалов реализации проекта в СМИ. Фото, видео материалы. Положительные отзывы участников проекта. Степень удовлетворенности команды проекта. |

Пояснительная записка.

Проект «Олимпийская декада» базируется на ценностях и принципах олимпизма и паралимпизма.

Разработка проекта основывается на нормативной правовой базе:

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.,

- Проект федерального  закона РФ «Об образовании»,

- Приоритетный национальный проект «Образование»,

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897,

-  Проект ФГОС среднего (полного) общего образования,

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. № 61,

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и пр.

Реализация     Проекта «Олимпийская декада» позволит использовать новые подходы в организации физкультурного воспитания, пропагандировать олимпийские и паралимпийские идеалы, повысить уровень мотивации учащихся, их родителей и педагогических работников к активному и здоровому образу жизни.

В целях успешной реализации  проекта отделом методического сопровождения профессионального развития педагогов МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» были проанализированы риски,  составлен план-график реализации проекта,  проведена разъяснительная работа по применению методических рекомендаций, разработанных АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» по проведению олимпийских и паралимпийских уроков.

В течение 2011-2012 учебного года городским методическим отделом, осуществляющим координацию внедрения системы олимпийских знаний, были использованы в работе следующие письма:

от 9 февраля 2011 г. № 19-28 (План мероприятий по внедрению системы олимпийского образования);

от 11 марта 2011 г. № 19-48 (Об организации олимпийских уроков и лекций);

от 20 апреля 2011 г. № 03-258 (О Всероссийском конкурсе «Учитель «Сочи -2014»);

от 30 сентября 2011 г. № 19-247 (О включении олимпийской тематики в содержание учебных предметов 5-9 классов образовательных учреждений Российской Федерации);

от 02 февраля 2012 года №19-24 (О мониторинге внедрения системы олимпийского образования).

При реализации проекта возможны  риски и барьеры, препятствующие как реализации самого проекта, так и результатам его реализации:

| Риски | Минимизация рисков |
| --- | --- |
| Сопротивление педагогов, руководителей школ внедрению системы олимпийских знаний. | Четкие и конкретные инструкции по решению задач проекта, методическая поддержка, материальное и моральное стимулирование. |
| Дополнительная нагрузка на администрацию школы | Перенос приоритетов контроля реализации данного проекта, разработка четких графиков контроля, упрощение форм документооборота. |
| Формальный подход педагогов к реализации проекта | Использование сайтов управления образования http://sasovo-obr.ucoz.ru, сайтов общеобразовательных учреждений (http://schsite.ru/sasovo-sch1/ http://moysosh3-sasovo.ucoz.com http://sasovoschool6.narod2.ru http://shcola106sasovo.ucoz.ru http://shkola2sasovo.ucoz.ru ) и Интерне-сайта sochi2014.com. как открытого средства взаимосвязи, экспертной сети (обмен опытом), обратной связи (форум учащихся и родителей) |

План-график реализации проекта.

| № № | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта «Олимпийская декада» | Март — май 2012 г. |
|  | Формирование нормативно-правовой базы реализации проекта (на уровне управления образования, МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», общеобразовательных учреждений). | Август 2012 г. |
|  | Составление плана-графика реализации проекта «Олимпийская декада». | 27 августа 2012г. |
|  | Организационное обеспечение внедрения проекта — координация деятельности педагогических работников образовательных учреждений. | Сентябрь — ноябрь 2012 г. |
|  | Создание постоянно действующих консультационных пунктов, семинаров | Сентябрь — ноябрь 2012 г. |
|  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения проекта с использованием интернет-ресурсов педагогических изданий, СМИ и др. | Сентябрь — ноябрь 2012 г. |
|  | Мониторинг реализации проекта на различных уровнях. | Сентябрь — ноябрь 2012 г. |
|  | Проведение цикла открытых уроков — посещение уроков и мероприятий в рамках Дней открытых дверей в ОУ. | 24 сентября — 26 октября 2012 г. |
|  | Итоговый мониторинг реализации проекта: - поощрение учителей и ОУ, успешно внедряющих проект - создание «Дневника школьника города Сасово», посвященного олимпийской тематике с включением информации о талантливых учащихся. | Ноябрь — декабрь 2012 г. |

Перспективы ближайшего развития.

- Проведение Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» на новом качественном уровне с учетом  реализации проекта «Олимпийская декада»;

- Создание нового проекта, направленного на популяризацию олимпийского движения - «Дневник школьника города Сасово» - декабрь 2012 — июнь 2013 гг.

К 1 сентября 2013 года все учащиеся города получат учебный дневник в подарок от администрации города Сасово.

Дневник будет включать в себя фото учащихся школ города Сасово, активно занимающихся и пропагандирующих спортивный и здоровый образ жизни; информацию об истории олимпийского движения, об играх в Сочи в 2014 году, о выдающихся спортсменах нашей страны.